## 対象(ロンテック様)
キーID | カテゴリー名 | 件名 | 状態 | 担当者 | チーム区分 | 業務分類 | 機能分類 | 発注先1 | 発注先2 | 開発pt | EXCELレポート | 機能名
1548 | 受注 | 004_取引先マスタ登録_概要設計書作成 | 未対応 | KSC吉田 | 販売 | マスタ | 画面 | KSC | RON | 11.3918 |  | 取引先マスタ登録
1562 | 受注 | 005_取引先マスタ一覧登録_概要設計書作成 | 未対応 | KSC吉田 | 販売 | マスタ | 画面 | KSC | RON | 5.9435 |  | 取引先マスタ一覧登録
1764 | 受注 | 024_業務データダウンロード（10C/S未満）_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 販売 | 受注 | 業務D/L | RON | RON | 4.4577 |  | 業務データダウンロード（10C/S未満）
1774 | 受注 | 025_業務データダウンロード（受注制数限）_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 販売 | 受注 | 業務D/L | RON | RON | 1.4859 |  | 業務データダウンロード（受注制数限）
1784 | 受注 | 026_販売単価取得サービス_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 販売 | 受注 | サービス | RON | RON |  |  | 販売単価取得サービス
1890 | 出荷 | 035_運賃用SuperStream仕訳ワークテーブル作成_概要設計書作成 | 完了 | KSC井野 | 販売 | 出荷 | バッチ |  | RON | 14.8588 |  | 運賃用SuperStream仕訳ワークテーブル作成
1934 | 出荷 | 039_出荷予定変更登録_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 販売 | 出荷 | 画面 | RON | RON |  |  | 出荷予定変更登録
1958 | 出荷 | 041_出荷指図一覧登録_概要設計書作成 | 未対応 | KSC井野 | 販売 | 出荷 | 画面 |  | RON | 4.4577 |  | 出荷指図一覧登録
2098 | 出荷 | 055_運賃算出処理_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 販売 | 出荷 | バッチ | RON | RON |  |  | 運賃算出処理
2112 | 出荷 | 056_出荷指図バッチ_概要設計書作成 | 未対応 | KSC井野 | 販売 | 出荷 | バッチ |  | RON | 7.4294 |  | 出荷指図バッチ
2152 | 購買 | 060_発注登録_概要設計書作成 | 完了 | KSC稲原 | 販売 | 購買 | 画面 | FPT | RON | 2.9718 |  | 発注登録
2162 | 購買 | 061_発注一覧登録_概要設計書作成 | 完了 | KSC稲原 | 販売 | 購買 | 画面 | FPT | RON | 7.4294 |  | 発注一覧登録
2192 | 在庫 | 064_現状在庫一覧照会_概要設計書作成 | 処理中 | KSC備藤 | 販売 | 在庫 | 画面 |  | RON |  |  | 現状在庫一覧照会
2206 | 在庫 | 065_在庫振替登録_概要設計書作成 | 完了 | KSC社和也 | 販売 | 在庫 | 画面 | 準委任 | RON | 7.4294 |  | 在庫振替登録
2216 | 在庫 | 066_業務データダウンロード（過去時点ロットNo別在庫照会）_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 販売 | 在庫 | 業務D/L | RON | RON | 4.4577 |  | 業務データダウンロード（過去時点ロットNo別在庫照会）
2266 | 輸出入 | 071_インボイス登録_概要設計書作成 | 完了 | KSC三好 | 販売 | 輸出入 | 画面 | UCS | RON | 4.4577 |  | インボイス登録
2276 | 輸出入 | 072_パッキングリスト登録_概要設計書作成 | 完了 | KSC社和也 | 販売 | 輸出入 | 画面 | UCS | RON | 11.8871 |  | パッキングリスト登録
2466 | IF | 089_在庫報告データ受信_概要設計書作成 | 完了 | KSC井野 | 共通 | 在庫 | I/F |  | RON | 7.4294 |  | 在庫報告データ受信
2506 | IF | 093_売上実績データ受信（通販）_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 共通 | 売上 | I/F | RON | RON | 4.4577 |  | 売上実績データ受信（通販）
2556 | IF | 098_売上実績データ受信（資料館）_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 共通 | 売上 | I/F | RON | RON | 4.4577 |  | 売上実績データ受信（資料館）
2566 | IF | 099_売上実績データ受信（ミューズ）_概要設計書作成 | 完了 | KSC袁 | 共通 | 売上 | I/F | RON | RON | 7.4294 |  | 売上実績データ受信（ミューズ）
2696 | IF | 112_受注欠品データ送信_概要設計書作成 | 完了 | KSC三好 | 共通 | 受注 | I/F | UCS | RON | 4.4577 |  | 受注欠品データ送信
2716 | IF | 114_入庫実績データ送信_概要設計書作成 | 完了 | KSC永井 | 共通 | 購買 | I/F |  | RON | 4.4577 |  | 入庫実績データ送信
2938 | 出荷 | 130_運賃計算結果照会（業務データD/L）_概要設計書作成 | 未対応 | KSC袁 | 販売 | 出荷 | 業務D/L |  | RON | 4.4577 |  | 運賃計算結果照会（業務データD/L）

## 見積工数概算
※G列に数字を入力するとH列～M列は自動計算、F列の難易度は目安となり自動計算と関係ない
No. | 機能ID | 機能名 | 機能分類 | KSC様提示開発PT | 難易度 | 開発・単テ | 開発 | 開発レビュー | 単テ | 単テレビュー | 詳細設計 | 詳細設計レビュー | 基本設計見直し | 説明
1 | MSBCP1010 | 004_取引先マスタ登録_概要設計書作成 | 画面 | 11.3918 | B | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | ・標準では複雑なマスタ画面である ・画面カスタマイズ、新規項目追加、項目追加量は未知
2 | MSBCP1040 | 005_取引先マスタ一覧登録_概要設計書作成 | 画面 | 5.9435 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・画面カスタマイズ、新規項目追加、項目追加量は未知
3 | MSBEP0010 | 024_業務データダウンロード（10C/S未満）_概要設計書作成 | 画面 | 4.4577 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・複雑なSQL検索
4 | MSBEKR0XXX | 025_業務データダウンロード（受注制数限）_概要設計書作成 |  | 1.4859 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不要な機能
5 | MABSKP0XXX | 026_販売単価取得サービス_概要設計書作成 | サービス |  | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・販売単価サービス修正、単価区分により単価を取得する。
6 | MSBCKP0XXX | 035_運賃用SuperStream仕訳ワークテーブル作成_概要設計書作成 | バッチ | 14.8588 | D↓ | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |  | ・仕訳ワークテーブル作成は運賃計算バッチにて処理するようになりました。 難易度↓
7 | MSBEKP0XXX | 039_出荷予定変更登録_概要設計書作成 | 画面 |  | A | 30 | 15 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 |  | ・複雑な画面カスタマイズ、カスタマイズ箇所が多い ・帳票発行新規発行、帳票サービス開発要 ・特殊な検索仕様あり ・引当サービスの修正に応じてカスタマイズがあり
8 | MSBFKB0XXX | 041_出荷指図一覧登録_概要設計書作成 | 画面 | 4.4577 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・帳票発行項目追加、検索処理。 帳票サービス開発は不要
9 | MSBCKB0110 | 055_運賃算出処理_概要設計書作成 | バッチ |  | A | 30 | 15 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 |  | ・新規バッチ、パタンが多く、難しいロジック、テストパターンが多い
10 | MSBCKB0111 | 056_出荷指図バッチ_概要設計書作成 | バッチ | 7.4294 | B | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | ・新規バッチ処理
11 | MSBCKB0112 | 060_発注登録_概要設計書作成 | 画面 | 2.9718 | D | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |  | ・標準画面カスタマイズ
12 | MSBCKB0113 | 061_発注一覧登録_概要設計書作成 | 画面 | 7.4294 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・標準画面カスタマイズ
13 | MSBCKB0114 | 064_現状在庫一覧照会_概要設計書作成 | 画面 |  | B | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | ・新規検索モード追加（縦横変換処理あり）
14 | MSBCKB0115 | 065_在庫振替登録_概要設計書作成 | 画面 | 7.4294 | B | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | ・在庫状態変更、品名振替に応じて詰口管理へ送信処理があって、在庫振替実績サービスカスタマイズがあり（基本設計書には未記載）
15 | MSBCKB0116 | 066_業務データダウンロード（過去時点ロットNo別在庫照会）_概要設計書作成 | 画面 | 4.4577 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・複雑なSQL検索
16 | MSBCKB0117 | 071_インボイス登録_概要設計書作成 | 画面 | 4.4577 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・標準画面カスタマイズ
17 | MSBCKB0118 | 072_パッキングリスト登録_概要設計書作成 | 画面 | 11.8871 | B | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | ・標準画面カスタマイズ
18 | MSBCKB0119 | 089_在庫報告データ受信_概要設計書作成 | バッチ | 7.4294 | A↑ | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | ・新規追加インターフェース ・共通：固定長受信、ファイルレイアウトはmcframe標準で対応不可、 ・[ファイル定義のバージョンを判定する。]の仕様確認および実施方法の調査が必要だと思われます。基本設計書見直しの検討が必要。 バージョンに応じてそれぞれの機能を作る必要があるかもしれません。 難易度アップ
19 | MSBCKB0120 | 093_売上実績データ受信（通販）_概要設計書作成 | バッチ | 4.4577 | A↑ | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |  | ・新規追加インターフェース ・計画外売上実績受信、売上実績、売上返品の両方登録あり ・チェック処理が多い 汎用マスタ存在チェック、汎用マスタから取得した値はmcframeマスタに存在するかのチェックなど ・値引按配処理があり ・特殊処理があり「ロット割当、取引単位換算処理（仕様未確認、お客様に確認要）」 難易度アップ
20 | MSBCKB0121 | 098_売上実績データ受信（資料館）_概要設計書作成 | バッチ | 4.4577 | A↑ | 30 | 15 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 |  | ・新規追加インターフェース ・計画外売上実績受信、売上実績、売上返品の両方登録あり（受領したソースを拝見して、取消に関する処理がなさそうで、取消処理は不要かもしれません。お客様に未確認） ・チェック処理が多い 汎用マスタ存在チェック、汎用マスタから取得した値はmcframeマスタに存在するかのチェックなど ・特殊処理があり「ロット割当、取引単位換算処理（仕様未確認、お客様に確認要）」 ・ファイルデータ構造はmcframe標準によく合わせないので、取込後IFテーブルデータの更新処理は特殊処理必要 難易度アップ
21 | MSBCKB0122 | 099_売上実績データ受信（ミューズ）_概要設計書作成 | バッチ | 7.4294 |  |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 売上実績受信（資料館）と一体機能になり、コーディング工数と単体テスト工数のみかかる
22 | MSBCKB0123 | 112_受注欠品データ送信_概要設計書作成 | バッチ | 4.4577 | B↑ | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | IFデータ作成と送信ファイル作成両方処理あり
23 | MSBCKB0124 | 114_入庫実績データ送信_概要設計書作成 | バッチ | 4.4577 | A↑ | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |  | ・移動実績・入荷実績・他勘定振替実績・在庫振替実績のパターンに応じてそれぞれの対応が必要 ・設計書にリカバリー方法など未記載なので、確認必要あり
24 | MSBCKB0125 | 130_運賃計算結果照会（業務データD/L）_概要設計書作成 | 画面 | 4.4577 | C | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  | ・運賃計算結果を照会する。 ・仕訳ワークテーブル作成結果を照会する
[6 empty] | 合計工数： | 129 | 16.6 | 85.8 | 16.6 | 128 | 16.6 | 3
[6 empty] | 総工数： | 395.6 | /人日
コーディング~単体テスト工数レベル
CD~UT
分類 | 工数ランク | 工数(人日)
1.特大 | X | 40
2.大 | A | 20
3.中 | B | 10
4.小 | C | 5
5.軽微 | D | 3
6.超軽微 | E | 1
開発・単体・レビュー比率（概算）
開発 | 0.5
開発レビュー | 0.1
UT | 0.3
UTレビュー | 0.1