## 20260303
連絡事項：
WBSについて、
今日定時までSVNサーバにアップロード
開発環境
svn環境を作る。
TODO事項：サンプルデータ
設計書雛形
SVNアクセス状況
設計書・開発進捗
業務データダウンロード（過去時点） 70％ 開発 2.5 詳細設計 2.5
| 発注登録 30％ 開発 1.5 詳細設計 1.5 |  | 函ＣＤ取得ところ要確認
販売単価サービス 開発 35％ 1.5 詳細設計1,5
invoice 開発 30％ 2.5 詳細設計2.5 テーブル項目定義 要確認
その他連絡事項

## 20260304
連絡事項：
開発環境
svn環境を作る。
TODO事項：サンプルデータ ⇒劉さんにお願いしたく
ライセンス ⇒ \設計フェーズ用\ライセンス
QA一覧
\詳細設計QA一覧．¥QA一覧.xlsx
定義書申請 記録保留（履歴）
ＤＢ
メッセージ
定数
メタ
定数
リストロジック
設計書・開発進捗
陳逸文さん 業務データダウンロード（過去時点） 90％ 開発 2.5 30％詳細設計 2.5 確認事項；曖昧検索
| 陳清さん 発注登録 80％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 |  |  |  |  | 函ＣＤ取得ところ要確認 ⇒ 一旦Caseで固定
黄さん 販売単価サービス 開発 70％ 1.5 40％ 詳細設計1,5 プロシージャ詳細設計書き方
劉さん invoice 開発 30％ 2.5 詳細設計2.5 テーブル項目定義 要確認
郭さん パッキングリスト 検索 ＤＢ追加 更新、登録待ち
張さん ロジック側 excel、CSVの出力
|  | ファイル ⇒ＩＦテーブル ⇒TRNテーブル |  |  | ⇒ TRNテーブル⇒ excel/csv出力
その他連絡事項
| 清明 |  | GOLDWEEK
| 4/4~4/6 |  | 5/1~5/5 | 5/9振替
端午· ·06/19

## 20260305
連絡事項：
サンプルデータ導入状況
全員済み
定義書申請 記録保留（履歴）
ＤＢ
メッセージ
メタ
定数
リストロジック
| 汎用マスタ |  | 確認中
設計書・開発進捗
陳逸文さん 業務データダウンロード（過去時点） 90％ 開発 2.5 30％詳細設計 2.5 確認事項；曖昧検索
| 陳清さん 発注登録 80％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 |  |  |  | 函ＣＤ取得ところ要確認 ⇒ 一旦Caseで固定
黄さん 販売単価サービス 開発 70％ 1.5 40％ 詳細設計1,5 プロシージャ詳細設計書き方
劉さん invoice 開発 30％ 2.5 詳細設計2.5 テーブル項目定義 要確認
郭さん パッキングリスト 検索 ＤＢ追加 更新、登録待ち
張さん ロジック側 excel、CSVの出力
|  | ファイル ⇒ＩＦテーブル ⇒TRNテーブル |  | ⇒ TRNテーブル⇒ excel/csv出力
その他連絡事項

## 20260306
連絡事項：
単体テスト仕様書作成方
単体テスト結果報告書のエビデンスについて
定義書申請 記録保留（履歴）
ＤＢ
メッセージ
メタ
定数
リストロジック
| 汎用マスタ |  |  | 確認中
設計書・開発進捗
陳逸文さん 業務データダウンロード（過去時点） 100％ 開発 2.5 100％詳細設計 2.5 単体テスト仕様書完成 単体テスト待ち
陳清さん 発注登録 90％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 完成 単体テスト待ち
黄さん 販売単価サービス 開発 100％ 1.5 100％ 詳細設計1,5 プロシージャ詳細設計書き方
単体テスト 単体テスト結果報告 来週火曜日。
劉さん invoice 開発 30％ 2.5 詳細設計2.5 テーブル項目定義 要確認
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト待ち
張さん ロジック側 excel、CSVの出力
|  | ファイル ⇒ＩＦテーブル ⇒TRNテーブル |  |  | ⇒ TRNテーブル⇒ excel/csv出力
その他連絡事項
PFビルドエラー

## 20260309
連絡事項：
DBリリース
⇒ \92.mcframe\NSN_Dbrelease
設計書・開発進捗
陳逸文さん 業務データダウンロード（過去時点） 100％ 開発 2.5 100％詳細設計 2.5 単体テスト仕様書完成 単体テスト完了
陳清さん 発注登録 90％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 完成 単体テスト完了
黄さん 販売単価サービス 開発 100％ 1.5 100％ 詳細設計1,5 プロシージャ詳細設計書き方
単体テスト 30％ 単体テスト結果報告 来週火曜日。
劉さん invoice 開発 70％ 2.5 詳細設計10％ 単体テスト 未着手 テーブル項目定義 要確認
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定
張さん ロジック側 excel、CSVの出力
|  | ファイル ⇒ＩＦテーブル ⇒TRNテーブル |  | ⇒ TRNテーブル⇒ excel/csv出力
実データ ⇒ \70.お客様資料\ＩＦ資料\実データ\在庫報告受信
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中
WBS アップロード

## 20260310
連絡事項：
パッキングリスト仕様追加
設計書・開発進捗
陳逸文さん 業務データダウンロード（過去時点） 100％ 開発 2.5 100％詳細設計 2.5 単体テスト仕様書完成 単体テスト完了
業務データダウンロード（10ケース未満） 40％ 開発
陳清さん 発注登録 90％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 完成 単体テスト完了
受注欠品送信 仕様説明
黄さん 販売単価サービス 開発 100％ 1.5 100％ 詳細設計1,5
単体テスト 100％ 単体テスト結果報告 来週火曜日。
劉さん invoice 開発 70％ 2.5 詳細設計100％ 単体テスト 着手中
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
張さん ロジック側 excel、CSVの出力
|  | ファイル ⇒ＩＦテーブル ⇒TRNテーブル |  | ⇒ TRNテーブル⇒ excel/csv出力
実データ ⇒ \70.お客様資料\ＩＦ資料\実データ\在庫報告受信
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中

## 20260311
連絡事項：
設計書・開発進捗
| 陳逸文さん |  | 業務データダウンロード（10ケース未満） 40％ 開発
陳清さん 発注登録 90％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 完成 単体テスト完了
出荷指図一覧
黄さん 販売単価サービス 開発 100％ 1.5 100％ 詳細設計1,5
単体テスト 100％ 単体テスト結果報告 来週火曜日。
劉さん invoice 開発 70％ 2.5 詳細設計100％ 単体テスト 着手中
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
張さん 在庫報告受信
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中

## 20260312
連絡事項：
設計書・開発進捗
| 陳逸文さん |  | 業務データダウンロード（10ケース未満） 100％ 開発 詳細60％
陳清さん 発注登録 90％ 開発 1.5 30％ 詳細設計 1.5 完成 単体テスト完了
出荷指図一覧 50％ 開発
黄さん 売上実績受信（通販）送受信 開発完了
売上実績受信（通販）取込サービス
売上実績受信（通販）取込バッチ
劉さん invoice 開発 70％ 2.5 詳細設計100％ 単体テスト 完了
現状在庫一覧 開発10％
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
|  | 開発 単体 詳細 |  | 完了 （新規仕様含む）
張さん 在庫報告受信
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中
ヘッダ
明細
明細オプションレコード

## 20260313
連絡事項：
設計書・開発進捗
| 陳逸文さん |  | 業務データダウンロード（10ケース未満） 100％ 開発 詳細100％ 単体テスト 今日着手
陳清さん
出荷指図一覧 80％ 開発
黄さん 売上実績受信（通販）送受信 開発完了
売上実績受信（通販）取込サービス 10％
売上実績受信（通販）取込バッチ 100％
劉さん invoice 一部内容 要修正
現状在庫一覧 開発20％
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
|  | 開発 単体 詳細 |  | 完了 （新規仕様含む）
張さん 在庫報告受信
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中
ヘッダ
明細
明細オプションレコード

## 20260317
連絡事項：
設計書・開発進捗
| 陳逸文さん |  | 業務データダウンロード（10ケース未満） 100％ 開発 詳細100％ 単体テスト 100%
在庫振替実績登録
陳清さん
出荷指図一覧 100％ 開発 詳細 80％ 単体テスト 今日着手
黄さん 売上実績受信（通販）送受信 開発完了
売上実績受信（通販）取込サービス 30％
売上実績受信（通販）取込バッチ 100％
劉さん invoice 一部内容 要修正
現状在庫一覧 開発30％
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
|  | 開発 単体 詳細 |  | 完了 （新規仕様含む）
張さん 在庫報告受信
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中
ヘッダ
明細
明細オプションレコード

## 20260318
連絡事項：
設計書・開発進捗
| 陳逸文さん |  | 業務データダウンロード（10ケース未満） 100％ 開発 詳細100％ 単体テスト 100%
在庫振替実績登録 10% 開発
陳清さん
出荷指図一覧 100％ 開発 詳細 100％ 単体テスト 100％
黄さん 売上実績受信（通販）送受信 開発完了
売上実績受信（通販）取込サービス 30％
売上実績受信（通販）取込バッチ 100％
劉さん invoice 一部内容 要修正
現状在庫一覧 開発30％
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
|  | 開発 単体 詳細 |  | 完了 （新規仕様含む）
張さん 在庫報告受信
説明ドキュメント作成
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中

## 20260319
連絡事項：
なし
設計書・開発進捗
| 陳逸文さん |  | 業務データダウンロード（10ケース未満） 100％ 開発 詳細100％ 単体テスト 100%
在庫振替実績登録 50% 開発
陳清さん
出荷指図一覧 100％ 開発 詳細 100％ 単体テスト 100％
川西倉庫仕様 調査中
黄さん 売上実績受信（通販）送受信 開発完了
売上実績受信（通販）取込サービス 30％
ロット分割完了 疎通中。
売上実績受信（通販）取込バッチ 100％
劉さん invoice 一部内容 要修正
現状在庫一覧 開発30％ 格付在庫表示 完了 川西倉庫仕様（入庫ラベル帳票発行）
郭さん パッキングリスト 開発完成 詳細設計完成 単体テスト70％ 今日完了予定 新規仕様追加
|  | 開発 単体 詳細 |  | 完了 （新規仕様含む）
張さん 在庫報告受信
説明ドキュメント作成
その他連絡事項
PFビルドエラー 調査中
| 陳清： | 2026/3/20 休み